## Pasos previos para montaje
No | Actividad realizada | Hecho
1 | Realizar Mantenimiento a la BD del servidor 192.168.1.24, Maintenance plans: Mantto Estadisticas UONLINE Mantto UONLINE Indices | OK | DIO ERROR EL MNT DE INDICES
2 | Verificar que los usuarios de base de datos (en azure) no estén forzados a cambiar contraseña | OK

## Montaje
No | Actividad realizada | Hecho
1 | Infraestructura deshabilita la regla del NAT para el portal empresarial en el firewall | OK
| Bajar el servicio de Node JS .38, pm2 delete all | OK
Quitar conexión a Rinnovo en los SPs: sp_insertar_pagos_x_carnet_estructurado Registra_Alumno act_car
Quitar en el SP "sp_tramites_efecturado_inscripcion", poner a 0 los pagos de los virtuales col "pagos_realizados"
2 | Cambiar el tipo de ingreso a los estudiantes antes del proceso de inscripción, parametrizar: exec CambiarCicloLectivo 1, 128 | OK
3 | Setear fecha de la funcion: web_ins_valaranceles | OK
4 | Redireccionar el portal educativo, PayWay y UtecVirtual para que ningun estudiante pueda ingresar, infraestructura habilita la pagina de mantenimiento | OK
5 | Deshabilitar el acceso al portal empresarial, haciendo invisible el botón "Enviar" | OK
6 | Generar reporte de Lic. Valencia 13/11/2021 - getdate() https://portalempresarial.utec.edu.sv/uonline/privado/reportes.aspx?reporte=inscritos_carrera&filas=4&campo0=13/11/2021&campo1=14/02/2022&campo2=128&campo3=U | OK
7 | Verificar en el google Analystic para monitorear los usuarios conectados al portal educativo. | OK
8 | * Se le agrego un 1 al string de conexión , especificamente a la base de datos | OK
Se bajaron los servicios del servidor \\192.168.1.22 (por la aplicación de pagos el linea), cambiando el string de conexión de la BD al archivo:
\\192.168.1.22\portalpag\pag_promerica_online\web.config
\\192.168.1.22\portalpag\pregrado\web.config (AHORA ES PAYWAY)
\\192.168.1.22\portalpag\puntoxpress_carne\web.config
\\192.168.1.22\portalpag\puntoxpress_npe\web.config
\\192.168.1.22\portalpag\UTEC_kempleo\web.config
\\192.168.1.22\portalpag\wsxc.web.config
\\192.168.1.22\portalpag\Momo\web.config
\\192.168.1.22\Agricola\bagricola_npe\web.config
\\192.168.1.22\portalpag\bancoazul_carne\web.config
\\192.168.1.22\portalpag\atlantida_carne\Atlantida_carne.asmx
\\192.168.1.22\portalpag\fica (APUNTAR A LA DEMO)
\\192.168.1.22\portalpag\fica_pre (APUNTAR A LA DEMO)
\\192.168.1.28\portalpostgrado\ web.config
\\192.168.129\wwwroot\loginx\web.config
\\192.168.1.28\servicios_movil\ web.config
\\192.168.1.28\preinscripcion\Web.config
\\192.168.1.28\nvinscripcion\ web.config
\\192.168.1.28\estadisticos_inscrip\web.config
\\192.168.1.28\uvni\ web.config
\\192.168.1.28\resadmin\web.config
\\192.168.1.28\rescredenciales\web.config
\\192.168.1.28\reingreso\ web.config
\\192.168.1.28\ConsultaCupos\ web.config
\\192.168.1.28\portal_api
\\192.168.1.28\maestrias
\\192.168.1.30\portalutec
\\192.168.1.22\portalpag\webapi (https://portalpag.utec.edu.sv/webapi/api/SolicitudNI )
\\192.168.1.30\portalutec\inscripcion\comprobante_portal.aspx AGREGAR SP: _azure
\\192.168.1.30\portalutec\validaciones\cupos.aspx cambiar el código del ciclo para que muestre bien la información.
\\192.168.1.30\portalutec\validaciones\xlscupos.aspx
En el portal UTEC cuando consulta la nota redireccionar al comprobante
(http://portal.utec.edu.sv/validaciones/admin.aspx)
9 | Correo el pipeline en azure devops "UTEC-ApiMobile-ASP.NET Core-CI" para la API Mobile | OK
10 | En el portal UTEC cuando consulta la nota redireccionar al comprobante | OK
(http://portal.utec.edu.sv/validaciones/admin.aspx)
11 | Verificar en el google Analystic que no hay usuarios conectados al sistema | OK
Bajar los servicios de SQL Server del servidor 192.168.1.24, luego iniciar los servicios
Realizar una copia de respaldo de la BD Uonline, Uonline_pg del servidor 192.168.1.24
12 | Al finalizar la copia de respaldo, se bajan los servicios de SQL Server del servidor 192.168.1.24 | OK
13 | Copiar el respaldo (uonline.bak) en el servidor de base de datos de la nube (\\172.17.3.4\F$\) | OK
14 | Conectarse remotamente al servidor 172.17.3.4 | OK
15 | Restaurar la copia de respaldo de la ruta C:\Data\uonline.bak de esta forma: | OK
Archivo MDF : E:\inscripcionc022021\Uonline.mdf
Archivo LDF : F:\Logs\Log.ldf
16 | Levantar Node JS en Azure 172.16.3.6 | OK
17 | Apuntar el AD en la aplicaciones web de 172.17.3.10 - > 172.17.3.12 | OK
18 | Redireccionar a la base de datos azure, del paso No 8 | OK
19 | Modificar del portal empresarial el formulario “reportes.aspx” , “reportes_exp.aspx”, por el nombre de la BD | OK
20 | Redireccionar el proyecto RESCREDENCIALES \\192.168.1.28\rescredenciales\web.config a la base de datos de la nube (http://consultas.utec.edu.sv/rescredenciales/login.aspx) | OK
21 | Redireccionar el proyecto del portal empresarial \\192.168.1.27\uonline\web.config a la base de datos de la nube y también: | OK
22 | Desde el portal empresarial deshabilitar las opciones siguientes: update adm_opm_opciones_menu set opm_link = concat(opm_link, '1') where opm_codigo in(65,66,67,133,339,340,341,342,433,753, 450) | OK
Academica – Cambio de Seccion
Planificacion - Particiones
Academica – Reactivacion de materias
Academica – Adicion de Materias
Academica – Retiro de Ciclo
Academica - Retiro de Materias
Nuevo Ingreso –Nuevo Ingreso – Cambio Horarios
Nuevo Ingreso –Nuevo Ingreso – Adicion de Materias
Nuevo Ingreso –Nuevo Ingreso – Retiro de Materias
Nuevo Ingreso –Nuevo Ingreso - Retiro de Ciclo
Mantenimiento - Retiro de ciclo general
23 | Quitar la página de mantenimiento de PayWay y UtecVirtual | OK
24 | Verificar que carguen todas las aplicaciones que se modificaron | OK
Realizar prueba de consulta con los Web Services con un NPE
En el sistema empresarial, verificar la facturación, (Colecturia, Facturacion, Impresión Masiva)
Redireccionar UTEC VIRTUAL a azure \\192.168.1.48
25 | Pruebas de inscripción con un carnet | OK

## Desmontaje
No | Actividad realizada | Hecho
1 | Deshabilitar portal Node Js Azure | OK
2 | Infraestructura deshabilita la regla del NAT para el portal empresarial en el firewall, infraestructura coloca página de mantenimiento Portal Educativo, PayWay y UtecVirtual | OK
| Quitar conexión a Rinnovo en los SPs: sp_insertar_pagos_x_carnet_estructurado Registra_Alumno act_car | OK
| Quitar en el SP "sp_tramites_efecturado_inscripcion", poner a 100 los pagos de los virtuales col "pagos_realizados" | OK
3 | Generar reporte de Lic. Valencia | OK
4 | Consultar pagos: select top 10 * from col_mov_movimientos order by mov_codigo desc | OK
5 | * Se le agrego un 1 al string de conexión, específicamente a la base de datos, PASO 8 Montaje
6 | Iniciar los servicios de sql PRODUCCION 192.168.1.24 | OK
7 | Realizar Copia de respaldo de la bases Azure uonline, uonline_pg e inscripcion | OK
Restauracion de los Backups --USE [master] --ALTER DATABASE [uonline_pg] SET SINGLE_USER WITH ROLLBACK IMMEDIATE --RESTORE DATABASE [uonline_pg] FROM DISK = N'G:\azure122\uonlinepg120120201607pm.bak' WITH FILE = 1, --MOVE N'uonline_pg' TO N'E:\UTECData\uonline_pg.mdf', NOUNLOAD, REPLACE, STATS = 5 --ALTER DATABASE [uonline_pg] SET MULTI_USER GO --USE [master] --ALTER DATABASE [uonline] SET SINGLE_USER WITH ROLLBACK IMMEDIATE --RESTORE DATABASE [uonline] FROM DISK = N'G:\azure122\uonline120120201553pm.bak' WITH FILE = 1, --MOVE N'ra' TO N'E:\UTECData\uonline.mdf', MOVE N'ra_log' TO N'F:\uonline_log.ldf', NOUNLOAD, REPLACE, STATS = 5 --ALTER DATABASE [uonline] SET MULTI_USER GO
8 | Restaurara bases de datos en producción | OK
9 | Infraestructura procede a bajar los servicios de portal empresarial de azure | OK
10 | Redireccionar a la base de datos azure a local, del Paso No 7 Montaje | OK
11 | Al finalizar la copia de respaldo, se bajan los servicios de SQL Server del servidor 172.16.3.4 | OK
12 | Realizar prueba de impresión desde Portal empresarial / colecturia /facturas /Impresión masiva | OK
13 | Revisión web service funcionamiento | OK
14 | Definir los periodos de inscripción desde el portal empresarial: Seguridad -> Periodos de Inscripción | OK
15 | Quitar la pagina de mantenimiento de PayWay y UtecVirtual | OK
16 | Verificar que carguen todas las aplicaciones que se modificaron | OK
17 | Levantar Node Js Local apuntando local 192.168.1.38\sitioweb | OK
18 | Habilitar inscripcion.utec.edu.sv en el portal utec | OK
19 | Desde el portal empresarial habilitar las opciones siguientes: update adm_opm_opciones_menu set opm_link = replace(opm_link, 'aspx1', 'aspx') where opm_codigo in(65,66,67,133,339,340,341,342,433,753, 450) | OK
20 | Infraestructura Habilita acceso al portal empresarial externamente y hablita portal.utec.edu.sv | OK
21 | Realizar ponderación de notas: Seguridad > Generalidades de sistemas -> Crear ponderaciones | OK