## Pasos previos para montaje
Accion |  | Query para eliminar los millonsitos
Quitar registros de tablas de alumnos graduados | Antes de realizar el Back up | Sp: inscrip_ldi_limpieza_datos_inscripcion 6 -- Truncar los registros de las tablas temporales. (hacerlo antes de que inicie el proceso de inscripcion) inscrip_ldi_limpieza_datos_inscripcion 1 -- Alimenta las tablas fisicas con los datos que se quitaran para el proceso de inscripcion. inscrip_ldi_limpieza_datos_inscripcion 2 -- Elimina los datos de las tablas de produccion porque ya se almacenaron en el paso "1". inscrip_ldi_limpieza_datos_inscripcion 3 -- Muestra la cantidad de registros que poseen las tablas creadas en el paso "2". inscrip_ldi_limpieza_datos_inscripcion 4 -- Muestra la cantidad de registros que poseen las tablas de produccion.
Maintenance plans:
Realizar Mantenimiento a la BD del servidor 192.168.1.24 | Ejecutar los planes de mantenimiento en el siguiente orden | Mantto Estadisticas UONLINE Mantto UONLINE Indices
Verificar que los usuarios de base de datos (en azure) no esten forzados a cambiar contraseña

## Montaje
No | Actividad realizada | Hecho
1 | Infraestructura deshabilita la regla del NAT para el portal empresarial en el firewall
Cambiar el tipo de ingreso a los estudiantes antes del proceso de inscripción: exec CambiarCicloLectivo 1, 128
Setear fecha de la funcion: web_ins_valaranceles
2 | Redireccionar el portal educativo, PayWay y UtecVirtual para que ningun estudiante pueda ingresar, infraestructura habilita la pagina de mantenimiento
3 | Deshabilitar el acceso al portal empresarial, haciendo invisible el boton "Enviar"
4 | Generar reporte de Lic. Valencia 13/11/2021 - getdate() https://portalempresarial.utec.edu.sv/uonline/privado/reportes.aspx?reporte=inscritos_carrera&filas=4&campo0=13/11/2021&campo1=14/02/2022&campo2=128&campo3=U
5 | Verificar en el google Analystic para monitorear los usuarios conectados al portal educativo.
6 | Hay que descomentar todo lo que apunta a AZURE en los siguientes procedimientos "sp_ver_listado_materias_por_ciclo", "sp_mostrar_alumnos_por_asignatura", "rpe_asistencia", "muestra_disponibles", web_ins_genasesoria"", "rep_constancia_inscripcion", "rep_constancia_activo", “app_estadistico_inscripcion_web” y “app_inscritos_lugar_web” cuando esta la inscripción de los ciclos normales, esto se hace cuando esta por el porta “light” activo y después comentarlos de nuevo
7 | * Se le agrego un 1 al string de conexión , especificamente a la base de datos
Se bajaron los servicios del servidor \\192.168.1.22 (por la aplicación de pagos el linea), cambiando el string de conexión de la BD al archivo:
\\192.168.1.22\portalpag\pag_promerica_online\web.config
\\192.168.1.22\portalpag\pregrado\web.config (AHORA ES PAYWAY)
\\192.168.1.22\portalpag\puntoxpress_carne\web.config
\\192.168.1.22\portalpag\puntoxpress_npe\web.config
\\192.168.1.22\portalpag\UTEC_kempleo\web.config
\\192.168.1.22\portalpag\wsxc.web.config
\\192.168.1.22\portalpag\Momo\web.config
\\192.168.1.22\Agricola\bagricola_npe\web.config
\\192.168.1.22\portalpag\bancoazul_carne\web.config
\\192.168.1.22\portalpag\atlantida_carne\Atlantida_carne.asmx
\\192.168.1.22\portalpag\fica (APUNTAR A LA DEMO)
\\192.168.1.22\portalpag\fica_pre (APUNTAR A LA DEMO)
\\192.168.1.28\portalpostgrado\ web.config
\\192.168.129\wwwroot\loginx\web.config
\\192.168.1.28\servicios_movil\ web.config
\\192.168.1.28\preinscripcion\Web.config
\\192.168.1.28\nvinscripcion\ web.config
\\192.168.1.28\estadisticos_inscrip\web.config
\\192.168.1.28\uvni\ web.config
\\192.168.1.28\resadmin\web.config
\\192.168.1.28\rescredenciales\web.config
\\192.168.1.28\reingreso\ web.config
\\192.168.1.28\ConsultaCupos\ web.config
\\192.168.1.28\maestrias
\\192.168.1.30\portalutec
\\192.168.1.22\portalpag\webapi (https://portalpag.utec.edu.sv/webapi/api/SolicitudNI )
\\192.168.1.30\portalutec\inscripcion\comprobante_portal.aspx AGREGAR SP: _azure
\\192.168.1.30\portalutec\validaciones\cupos.aspx cambiar el código del ciclo para que muestre bien la información.
\\192.168.1.30\portalutec\validaciones\xlscupos.aspx
En el portal UTEC cuando consulta la nota redireccionar al comprobante
(http://portal.utec.edu.sv/validaciones/admin.aspx)
9 | En el portal UTEC cuando consulta la nota redireccionar al comprobante
(http://portal.utec.edu.sv/validaciones/admin.aspx)
10 | Deshabilitar el acceso al portal de pagos en línea \\192.168.1.22\portalpag\payway
\\192.168.1.30\portalutec\validaciones\cupos.aspx LN 44 cambiar a azure
11 | invisible el botón de “Ingresar” y “Registrar”, "Desblorquear usuario"
Esperar a que dejen de caer pagos
12 | Verificar en el google Analystic que no hay usuarios conectados al sistema
Bajar los servicios de SQL Server del servidor 192.168.1.24, luego iniciar los servicios
Realizar una copia de respaldo de la BD Uonline, Uonline_pg del servidor 192.168.1.24
13 | Al finalizar la copia de respaldo, se bajan los servicios de SQL Server del servidor 192.168.1.24
14 | Limpiar tablas de base de datos inscripcion, SP: LimpiezaTablas
15 | Copiar el respaldo (uonline.bak) en el servidor de base de datos de la nube (\\172.17.3.4\F$\)
15 | Conectarse remotamente al servidor 172.17.3.4
16 | Restaurar la copia de respaldo de la ruta C:\Data\uonline.bak de esta forma:
Archivo MDF : E:\inscripcionc022021\Uonline.mdf
Archivo LDF : F:\Logs\Log.ldf
17 | Ejecutar script para quitar informacion de alumnos graduados, comentar trigger LA VIUDA
select count(1) from ra_per_personas -- 233333 select count(1) from ra_ins_inscripcion -- 1240276 select count(1) from ra_mai_mat_inscritas -- 4857342 select count(1) from ra_mai_mat_inscritas_especial -- 90569 select count(1) from col_mov_movimientos -- 6142927 select count(1) from col_dmo_det_mov -- 9215598 select count(1) from ra_not_notas -- 14874656
18 | Obtener el correlativo máximo de las tablas de inscripción
select max(ins_codigo) as Ins_codigo_MAX from ra_ins_inscripcion -- 1263270 select max(mai_codigo) as mai_codigo_MAX from ra_mai_mat_inscritas -- 5169230 select max(mai_codigo) as mai_codigo_MAX_Especial from ra_mai_mat_inscritas_especial --113335 select count(1) as cantidad_ra_ins_inscripcion from ra_ins_inscripcion -- 1240276 select count(1) as cantidad_ra_mai_mat_inscritas from ra_mai_mat_inscritas -- 4857342 select count(1) as cantidad_ra_mai_mat_inscritas_especial from ra_mai_mat_inscritas_especial -- 90569
19 | Levantar Node JS en Azure 172.16.3.6
21 | Redireccionar a la base de datos azure, del paso No 7
22 | Modificar del portal empresarial el formulario “reportes.aspx” , “reportes_exp.aspx”, por el nombre de la BD
23 | Redireccionar el proyecto RESCREDENCIALES \\192.168.1.28\rescredenciales\web.config a la base de datos de la nube (http://consultas.utec.edu.sv/rescredenciales/login.aspx)
24 | Redireccionar el proyecto del portal empresarial \\192.168.1.27\uonline\web.config a la base de datos de la nube y también:
<add key="url" value="https://portalempresarial.utec.edu.sv/uonline/PrintControl.cab"/>
Habilitar los triggers de la viuda
25 | Desde el portal empresarial deshabilitar las opciones siguientes: update adm_opm_opciones_menu set opm_link = concat(opm_link, '1') where opm_codigo in(65,66,67,133,339,340,341,342,433,753, 450)
Academica – Cambio de Seccion
Planificacion - Particiones
Academica – Reactivacion de materias
Academica – Adicion de Materias
Academica – Retiro de Ciclo
Academica - Retiro de Materias
Nuevo Ingreso –Nuevo Ingreso – Cambio Horarios
Nuevo Ingreso –Nuevo Ingreso – Adicion de Materias
Nuevo Ingreso –Nuevo Ingreso – Retiro de Materias
Nuevo Ingreso –Nuevo Ingreso - Retiro de Ciclo
Mantenimiento - Retiro de ciclo general
Quitar la pagina de mantenimiento de PayWay y UtecVirtual
26 | Verificar que carguen todas las aplicaciones que se modificaron
Realizar prueba de consulta con los Web Services con un NPE
En el sistema empresarial, verificar la facturación, (Colecturia, Facturacion, Impresión Masiva)
Redireccionar UTEC VIRTUAL a azure \\192.168.1.48
27 | Pruebas de inscripcion con un carnet

## Desmontaje
No | Actividad realizada | Hecho
1 | Deshabilitar portal Node Js Azure
2 | Infraestructura deshabilita la regla del NAT para el portal empresarial en el firewall, infraestructura coloca pagina de matenimiento Portal Educativo, PayWay y UtecVirtual
3 | Generar reporte de Lic. Valencia
4 | Consultar pagos: select top 10 * from col_mov_movimientos order by mov_codigo desc
5 | * Se le agrego un 1 al string de conexión , especificamente a la base de datos, PASO 7 Montaje
6 | Iniciar los servicios de sql PRODUCCION 192.168.1.24
7 | Realizar Copia de respaldo de la bases Azure uonline, uonline_pg e inscripcion
Restauracion de los Backups --USE [master] --ALTER DATABASE [uonline_pg] SET SINGLE_USER WITH ROLLBACK IMMEDIATE --RESTORE DATABASE [uonline_pg] FROM DISK = N'G:\azure122\uonlinepg120120201607pm.bak' WITH FILE = 1, --MOVE N'uonline_pg' TO N'E:\UTECData\uonline_pg.mdf', NOUNLOAD, REPLACE, STATS = 5 --ALTER DATABASE [uonline_pg] SET MULTI_USER GO --USE [master] --ALTER DATABASE [uonline] SET SINGLE_USER WITH ROLLBACK IMMEDIATE --RESTORE DATABASE [uonline] FROM DISK = N'G:\azure122\uonline120120201553pm.bak' WITH FILE = 1, --MOVE N'ra' TO N'E:\UTECData\uonline.mdf', MOVE N'ra_log' TO N'F:\uonline_log.ldf', NOUNLOAD, REPLACE, STATS = 5 --ALTER DATABASE [uonline] SET MULTI_USER GO
9 | Restaurara bases de datos en Produccion
10 | Infraestructura procede a bajar los servicios de portal empresarial de azure
11 | Eliminar encabezados de inscripcion sin detalle en uonline.dbo.ra_ins…
11 | Del paso 0 al 3 antes del paso 11 ETL_cambios_inscripcion_no_azure 0, 0 --LIMPIAR TABLAS ETL (ANTES DE ETL INSCRIPCION) ETL_cambios_inscripcion_no_azure 1, 5163495 --PREVIA (ANTES DE ETL INSCRIPCION) ETL_cambios_inscripcion_no_azure 2, 5163495 --EXTRACCION A TABLAS ETL (ANTES DE ETL INSCRIPCION) ETL_cambios_inscripcion_no_azure 3, 5163495 --ELIMINAR REGISTROS DE TABLAS UONLINE (ANTES DE ETL INSCRIPCION) ETL_cambios_inscripcion_no_azure 4, 0 --TRANSFORMACION A TABLAS UONLINE (DESPUES DE ETL INSCRIPCION)
12 | Desactivar trigger de la viuda, EJECUTAR migraciones de cambio de carrera ETL_cambios_inscripcion_no_azure, Ejecucion de query de ETL para integrar los registros de la inscripcion use Inscripcion EXEC ETL_INSCRIPCION_DIN '0','','' --MENU EXEC ETL_INSCRIPCION_DIN '1','122','2020' --Paso 1. Preparar ETL para la inscripción EXEC ETL_INSCRIPCION_DIN '2','122','' -- Paso 2. Ejecutar ETL siempre y cuando hayan ejecutado la opcion 1 EXEC ETL_INSCRIPCION_DIN '3',122','' -- exec EncontrarInconsistenciasEnBajadaDeAzure 1, 122, '2020' VOLVER ACTIVAR TRIGGER VIUDA
13 | Apuntar a local SPs, del Paso No 6 Montaje
14 | Redireccionar a la base de datos azure a local, del Paso No 7 Montaje
15 | Al finalizar la copia de respaldo, se bajan los servicios de SQL Server del servidor 172.16.3.4
16 | Infraestructura hace backup del portal empresarial Uonline que esta direccionado a azure y lo copia
17 | cuadratura de reportes de inscripcion despues de ejecutar ETL
18 | Realizar prueba de impresión desde Portal empresarial / colecturia /facturas /Impresión masiva
19 | Revision web service funcionamiento
20 | Se cambió en el portal educativo para cargar la versión light, y se habilito para que los alumnos puedan visualizar la hoja de asesoría y las boletas virtuales
21 | Definir los periodos de inscripción desde el portal empresarial: Seguridad -> Periodos de Inscripción
Quitar la pagina de mantenimiento de PayWay y UtecVirtual
23 | Verificar que carguen todas las aplicaciones que se modificaron
25 | Levantar Node Js Local apuntando local 192.168.1.38\sitioweb
26 | Habilitar inscripcion.utec.edu.sv en el portal utec
27 | Infraestructura copiar los archivos que estan en el empre_ORIGINAL al uonline
28 | Limpiar las tablas Inscripcion
29 | Desde el portal empresarial habilitar las opciones siguientes: update adm_opm_opciones_menu set opm_link = replace(opm_link, 'aspx1', 'aspx') where opm_codigo in(65,66,67,133,339,340,341,342,433,753, 450)
30 | Infraestructura Habilita acceso al portal empresarial externamente y hablita portal.utec.edu.sv
Realizar ponderación de notas: Seguridad > Generalidades de sistemas -> Crear ponderaciones