## Pasos previos para montaje
No | Actividad realizada | Hecho
1 | Infra otorga mas recursos a servidor .24, .38 y .30 | OK
2 | Realizar Mantenimiento a la BD del servidor 192.168.1.24, Maintenance plans: MaintenancePlan-ParaVacaciones | OK | DIO ERROR EL MNT DE INDICES
2 | Verificar que los usuarios de base de datos (en azure) no estén forzados a cambiar contraseña

## Montaje
No | Actividad realizada | Hecho
1 | Infraestructura deshabilita la regla del NAT para el portal empresarial y portal UTEC en el firewall
Iniciar el servicio de Node JS .38, pm2 start ecosystem.js
2 | Quitar conexión a Rinnovo en los SPs: sp_insertar_pagos_x_carnet_estructurado Registra_Alumno act_car [dbo].[tr_ra_per_personas] [dbo].[tr_tal_Maestria_Beca] [dbo].[tr_ra_alc_alumnos_carrera]
3 | Quitar en el SP "sp_tramites_efecturado_inscripcion", poner a 0 los pagos de los virtuales col "pagos_realizados", ln 46 | OK
4 | Cambiar el tipo de ingreso a los estudiantes antes del proceso de inscripción, parametrizar: Revisar ciclos antes de ejecutar exec CambiarCicloLectivo 1, 129 | OK
5 | Setear fecha de la funcion: web_ins_valaranceles | OK
6 | Redireccionar el portal educativo, PayWay y UtecVirtual para que ningun estudiante pueda ingresar, infraestructura habilita la pagina de mantenimiento Pausar los servicios de .22
7 | Deshabilitar el acceso al portal empresarial, haciendo invisible el botón "Enviar"
8 | Generar reporte de Ing. Ganuza... 01/12/2022 - getdate() @@DEPRECATED https://portalempresarial.utec.edu.sv/uonline/privado/reportes.aspx?reporte=inscritos_carrera&filas=4&campo0=20/06/2022&campo1=14/07/2022&campo2=129&campo3=U
7 | Verificar en el google Analystic para monitorear los usuarios conectados al portal educativo.
9 | * Se le agrego un 1 al string de conexión , especificamente a la base de datos
Se bajaron los servicios del servidor \\192.168.1.22 (por la aplicación de pagos el linea), cambiando el string de conexión de la BD al archivo:
\\192.168.1.22\portalpag\pag_promerica_online\web.config
\\192.168.1.22\portalpag\pregrado\web.config (AHORA ES PAYWAY)
\\192.168.1.22\portalpag\puntoxpress_carne\web.config
\\192.168.1.22\portalpag\puntoxpress_npe\web.config
\\192.168.1.22\portalpag\UTEC_kempleo\web.config
\\192.168.1.22\portalpag\wsxc.web.config
\\192.168.1.22\portalpag\Momo\web.config
\\192.168.1.22\Agricola\bagricola_npe\web.config
\\192.168.1.22\Agricola\bagricola_carnet\web.config
\\192.168.1.22\portalpag\bancoazul_carne\web.config
\\192.168.1.22\portalpag\atlantida_carne\Atlantida_carne.asmx
\\192.168.1.22\portalpag\fica (APUNTAR A LA DEMO)
\\192.168.1.22\portalpag\fica_pre (APUNTAR A LA DEMO)
\\192.168.1.28\portalpostgrado\ web.config
\\192.168.129\wwwroot\loginx\web.config
\\192.168.1.28\servicios_movil\ web.config
\\192.168.1.28\preinscripcion\Web.config
\\192.168.1.28\nvinscripcion\ web.config
\\192.168.1.28\estadisticos_inscrip\web.config
\\192.168.1.28\uvni\ web.config
\\192.168.1.28\resadmin\web.config
\\192.168.1.28\rescredenciales\web.config
\\192.168.1.28\reingreso\ web.config
\\192.168.1.28\ConsultaCupos\ web.config
\\192.168.1.28\portal_api
\\192.168.1.28\maestrias
\\192.168.1.30\portalutec
\\192.168.1.22\portalpag\webapi (https://portalpag.utec.edu.sv/webapi/api/SolicitudNI )
\\192.168.1.30\portalutec\inscripcion\comprobante_portal.aspx AGREGAR SP: _azure
\\192.168.1.30\portalutec\validaciones\cupos.aspx cambiar el código del ciclo para que muestre bien la información.
\\192.168.1.34\uonline
\\192.168.1.34\UTEC_reportes
\\192.168.1.30\portalutec\validaciones\xlscupos.aspx
En el portal UTEC cuando consulta la nota redireccionar al comprobante
\\192.168.1.57\ApiUtecMSGraph
\\192.168.1.57\cumplimiento
(http://portal.utec.edu.sv/validaciones/admin.aspx)
10 | Correo el pipeline en azure devops "UTEC-ApiMobile-ASP.NET Core-CI" para la API Mobile
11 | En el portal UTEC cuando consulta la nota redireccionar al comprobante
| cambiar el código del ciclo para que muestre bien la información. https://portal.utec.edu.sv/validaciones/admin.aspx \\192.168.1.30\portalutec\validaciones \\192.168.1.28\estadisticos_inscrip\web.config | OK
12 | Verificar en el google Analystic que no hay usuarios conectados al sistema
Bajar los servicios de SQL Server del servidor 192.168.1.24, luego iniciar los servicios
Realizar una copia de respaldo de la BD Uonline, Uonline_pg del servidor 192.168.1.24
13 | Al finalizar la copia de respaldo, se bajan los servicios de SQL Server del servidor 192.168.1.24
14 | Copiar el respaldo (uonline.bak) en el servidor de base de datos de la nube (\\172.17.3.4\F$\)
15 | Conectarse remotamente al servidor 172.17.3.6
16 | Restaurar la copia de respaldo de la ruta C:\Data\uonline.bak de esta forma:
Archivo MDF : E:\DB\uonline.mdf
Archivo LDF : F:\Logs\uonline_log.ldf
use master ALTER DATABASE [uonline] SET SINGLE_USER WITH ROLLBACK IMMEDIATE RESTORE DATABASE [uonline] FROM DISK = N'C:\Data\uonline08012023.bak' WITH FILE = 1, MOVE N'ra' TO N'E:\DB\uonline.mdf', MOVE N'ra_log' TO N'F:\Logs\uonline_log.ldf', NOUNLOAD, REPLACE, STATS = 5 ALTER DATABASE [uonline] SET MULTI_USER use master ALTER DATABASE [uonline_pg] SET SINGLE_USER WITH ROLLBACK IMMEDIATE RESTORE DATABASE [uonline_pg] FROM DISK = N'C:\Data\uonline_pg08012023.bak' WITH FILE = 1, MOVE N'uonline_pg' TO N'E:\DB\uonline_pg.mdf', MOVE N'uonline_pg_log' TO N'F:\Logs\uonline_pg_log.ldf', NOUNLOAD, REPLACE, STATS = 5 ALTER DATABASE [uonline_pg] SET MULTI_USER
17 | Iniciar el servicio de Node JS .38, pm2 start ecosystem.js | OK
18 | Apuntar el AD en la aplicaciones web de 172.17.3.6
19 | Redireccionar a la base de datos azure, del paso No 9
19 | Modificar del portal empresarial el formulario “reportes.aspx”, por el nombre de la BD
20 | Redireccionar el proyecto RESCREDENCIALES \\192.168.1.28\rescredenciales\web.config a la base de datos de la nube (http://consultas.utec.edu.sv/rescredenciales/login.aspx)
21 | Desde el portal empresarial deshabilitar las opciones siguientes: update adm_opm_opciones_menu set opm_link = concat(opm_link, '1') where opm_codigo in(65,133,339,340,341,342,433,753, 450) | OK
Academica – Cambio de Seccion
Planificacion - Particiones
Academica – Reactivacion de materias
Academica – Adicion de Materias
Academica – Retiro de Ciclo
Academica - Retiro de Materias
Nuevo Ingreso –Nuevo Ingreso – Cambio Horarios
Nuevo Ingreso –Nuevo Ingreso – Adicion de Materias
Nuevo Ingreso –Nuevo Ingreso – Retiro de Materias
Nuevo Ingreso –Nuevo Ingreso - Retiro de Ciclo
Mantenimiento - Retiro de ciclo general
| Actualizar aptos inscribir: exec web_ins_alumnos_listos_inscribir 1, 0, 131 | OK
22 | Quitar la página de mantenimiento de PayWay y UtecVirtual
23 | Verificar que carguen todas las aplicaciones que se modificaron
Realizar prueba de consulta con los Web Services con un NPE
En el sistema empresarial, verificar la facturación, (Colecturia, Facturacion, Impresión Masiva)
Redireccionar UTEC VIRTUAL a azure \\192.168.1.48
24 | Pruebas de inscripción con un carnet | OK

## Desmontaje
No | Actividad realizada | Hecho
1 | Deshabilitar portal Node Js Azure, Pausar sitios Portal Utec, Pagos, consultas.utec | OK
2 | Infraestructura deshabilita la regla del NAT para el portal empresarial en el firewall, infraestructura coloca página de mantenimiento Portal Educativo, PayWay y UtecVirtual | OK
Quitar conexión a Rinnovo en los SPs: sp_insertar_pagos_x_carnet_estructurado Registra_Alumno act_car
| Quitar en el SP "sp_tramites_efecturado_inscripcion", poner a 100 los pagos de los virtuales col "pagos_realizados", ln 46 | OK
3 | Generar reporte de Ing. Ganuza | OK
4 | Consultar pagos: select top 10 * from col_mov_movimientos order by mov_codigo desc | OK
5 | * Se le agrego un 1 al string de conexión, específicamente a la base de datos, PASO 9 Montaje | OK
6 | Iniciar los servicios de sql PRODUCCION 192.168.1.24 | OK
7 | Realizar Copia de respaldo de la bases Azure uonline, uonline_pg | OK
Restauracion de los Backups --USE [master] BACKUP DATABASE [uonline_pg] TO DISK = N'C:\Data\uonlinepg17072022.bak' WITH NOFORMAT, NOINIT, NAME = N'uonline_pg', SKIP, NOREWIND, NOUNLOAD, COMPRESSION, STATS = 10 GO BACKUP DATABASE [uonline] TO DISK = N'C:\Data\uonline17072022.bak' WITH NOFORMAT, NOINIT, NAME = N'uonline', SKIP, NOREWIND, NOUNLOAD, COMPRESSION, STATS = 10 GO
8 | Restaurara bases de datos en producción use master ALTER DATABASE [uonline] SET SINGLE_USER WITH ROLLBACK IMMEDIATE RESTORE DATABASE [uonline] FROM DISK = N'E:\BD\uonline18012023.bak' WITH FILE = 1, MOVE N'ra' TO N'E:\UTECData\uonline.mdf', MOVE N'ra_log' TO N'F:\uonline_log.ldf', NOUNLOAD, REPLACE, STATS = 5 ALTER DATABASE [uonline] SET MULTI_USER use master ALTER DATABASE [uonline_pg] SET SINGLE_USER WITH ROLLBACK IMMEDIATE RESTORE DATABASE [uonline_pg] FROM DISK = N'E:\BD\uonlinepg18012023.bak' WITH FILE = 1, MOVE N'uonline_pg' TO N'E:\UTECData\uonline_pg.mdf', MOVE N'uonline_pg_log' TO N'F:\uonline_pg_log.ldf', NOUNLOAD, REPLACE, STATS = 5 ALTER DATABASE [uonline_pg] SET MULTI_USER | OK
9 | Infraestructura procede a bajar los servicios de Azure | OK
10 | Redireccionar a la base de datos azure a local, del Paso No 7 Montaje | OK
11 | Al finalizar la copia de respaldo, se bajan los servicios de SQL Server del servidor 172.16.3.4 | OK
12 | Realizar prueba de impresión desde Portal empresarial / colecturia /facturas /Impresión masiva | OK
13 | Revisión web service funcionamiento | OK
14 | Definir los periodos de inscripción desde el portal empresarial: Seguridad -> Periodos de Inscripción | OK
15 | Quitar la pagina de mantenimiento de PayWay y UtecVirtual | OK
16 | Verificar que carguen todas las aplicaciones que se modificaron | OK
17 | Levantar Node Js Local apuntando local 192.168.1.38\sitioweb | OK
18 | Habilitar inscripcion.utec.edu.sv en el portal utec | OK
19 | Desde el portal empresarial habilitar las opciones siguientes: update adm_opm_opciones_menu set opm_link = replace(opm_link, 'aspx1', 'aspx') where opm_codigo in(65,133,339,340,341,342,433,753, 450) | OK
20 | Infraestructura Habilita acceso al portal empresarial externamente y hablita portal.utec.edu.sv, habilita los sitios del paso 1 | OK
21 | Realizar ponderación de notas: Seguridad > Generalidades de sistemas -> Crear ponderaciones | OK