## Pasos previos para montaje
No | Actividad realizada | Hecho
1 | Infra otorga mas recursos a servidor .24, .38 y .30 | OK
2 | Realizar Mantenimiento a la BD del servidor 192.168.1.24, Maintenance plans: MaintenancePlan-ParaVacaciones | OK
3 | Verificar que los usuarios de base de datos (en azure) no estén forzados a cambiar contraseña | OK

## Montaje
No | Actividad realizada | Hecho
1 | Infraestructura deshabilita la regla del NAT para el portal empresarial y portal UTEC en el firewall | OK
| Iniciar el servicio de Node JS .38, pm2 start ecosystem.js | OK
2 | Quitar conexión a Rinnovo en los SPs: sp_insertar_pagos_x_carnet_estructurado Registra_Alumno act_car [dbo].[tr_ra_per_personas] [dbo].[tr_tal_Maestria_Beca] [dbo].[tr_ra_alc_alumnos_carrera] | OK
3 | Quitar en el SP "sp_tramites_efecturado_inscripcion", poner a 0 los pagos de los virtuales col "pagos_realizados", ln 46 | OK
4 | Cambiar el tipo de ingreso a los estudiantes antes del proceso de inscripción, parametrizar: Revisar ciclos antes de ejecutar exec CambiarCicloLectivo 1, 129 | OK
5 | Setear fecha de la funcion: web_ins_valaranceles | OK
6 | Redireccionar el portal educativo, PayWay y UtecVirtual para que ningun estudiante pueda ingresar, infraestructura habilita la pagina de mantenimiento Pausar los servicios de .22 | OK
7 | Deshabilitar el acceso al portal empresarial, haciendo invisible el botón "Enviar" | OK
8 | Generar reporte de Ing. Ganuza... 01/12/2022 - getdate() @@DEPRECATED https://portalempresarial.utec.edu.sv/uonline/privado/reportes.aspx?reporte=inscritos_carrera&filas=4&campo0=20/06/2022&campo1=14/07/2022&campo2=129&campo3=U | OK
9 | Verificar en el google Analystic para monitorear los usuarios conectados al portal educativo. | OK
10 | * Se le agrego un 1 al string de conexión , especificamente a la base de datos | OK
Se bajaron los servicios del servidor \\192.168.1.22 (por la aplicación de pagos el linea), cambiando el string de conexión de la BD al archivo:
\\192.168.1.22\portalpag\pag_promerica_online\web.config
\\192.168.1.22\portalpag\pregrado\web.config (AHORA ES PAYWAY)
\\192.168.1.22\portalpag\puntoxpress_carne\web.config
\\192.168.1.22\portalpag\puntoxpress_npe\web.config
\\192.168.1.22\portalpag\UTEC_kempleo\web.config
\\192.168.1.22\portalpag\wsxc.web.config
\\192.168.1.22\portalpag\Momo\web.config
\\192.168.1.22\Agricola\bagricola_npe\web.config
\\192.168.1.22\Agricola\bagricola_carnet\web.config
\\192.168.1.22\portalpag\bancoazul_carne\web.config
\\192.168.1.22\portalpag\atlantida_carne\Atlantida_carne.asmx
\\192.168.1.22\portalpag\fica (APUNTAR A LA DEMO)
\\192.168.1.22\portalpag\fica_pre (APUNTAR A LA DEMO)
\\192.168.1.28\portalpostgrado\ web.config
\\192.168.129\wwwroot\loginx\web.config
\\192.168.1.28\servicios_movil\ web.config
\\192.168.1.28\preinscripcion\Web.config
\\192.168.1.28\nvinscripcion\ web.config
\\192.168.1.28\estadisticos_inscrip\web.config
\\192.168.1.28\uvni\ web.config
\\192.168.1.28\resadmin\web.config
\\192.168.1.28\rescredenciales\web.config
\\192.168.1.28\reingreso\ web.config
\\192.168.1.28\ConsultaCupos\ web.config
\\192.168.1.28\portal_api
\\192.168.1.28\maestrias
\\192.168.1.30\portalutec
\\192.168.1.22\portalpag\webapi (https://portalpag.utec.edu.sv/webapi/api/SolicitudNI )
\\192.168.1.30\portalutec\inscripcion\comprobante_portal.aspx AGREGAR SP: _azure
\\192.168.1.30\portalutec\validaciones\cupos.aspx cambiar el código del ciclo para que muestre bien la información.
\\192.168.1.34\uonline
\\192.168.1.34\UTEC_reportes
\\192.168.1.30\portalutec\validaciones\xlscupos.aspx
En el portal UTEC cuando consulta la nota redireccionar al comprobante
\\192.168.1.57\ApiUtecMSGraph
\\192.168.1.57\cumplimiento
(http://portal.utec.edu.sv/validaciones/admin.aspx)
11 | Correo el pipeline en azure devops "UTEC-ApiMobile-ASP.NET Core-CI" para la API Mobile | OK
12 | En el portal UTEC cuando consulta la nota redireccionar al comprobante | OK
| cambiar el código del ciclo para que muestre bien la información. https://portal.utec.edu.sv/validaciones/admin.aspx \\192.168.1.30\portalutec\validaciones \\192.168.1.28\estadisticos_inscrip\web.config | OK
13 | Verificar en el google Analystic que no hay usuarios conectados al sistema | OK
Bajar los servicios de SQL Server del servidor 192.168.1.24, luego iniciar los servicios
Realizar una copia de respaldo de la BD Uonline, Uonline_pg del servidor 192.168.1.24
14 | Al finalizar la copia de respaldo, se bajan los servicios de SQL Server del servidor 192.168.1.24 | OK
15 | Copiar el respaldo (uonline.bak) en el servidor de base de datos de la nube (\\172.17.3.4\F$\) | OK
16 | Conectarse remotamente al servidor 172.17.3.6 | OK
17 | Restaurar la copia de respaldo de la ruta C:\Data\uonline.bak de esta forma: | OK
Archivo MDF : E:\DB\uonline.mdf
Archivo LDF : F:\Logs\uonline_log.ldf
use master ALTER DATABASE [uonline] SET SINGLE_USER WITH ROLLBACK IMMEDIATE RESTORE DATABASE [uonline] FROM DISK = N'C:\Data\uonline08012023.bak' WITH FILE = 1, MOVE N'ra' TO N'E:\DB\uonline.mdf', MOVE N'ra_log' TO N'F:\Logs\uonline_log.ldf', NOUNLOAD, REPLACE, STATS = 5 ALTER DATABASE [uonline] SET MULTI_USER use master ALTER DATABASE [uonline_pg] SET SINGLE_USER WITH ROLLBACK IMMEDIATE RESTORE DATABASE [uonline_pg] FROM DISK = N'C:\Data\uonline_pg08012023.bak' WITH FILE = 1, MOVE N'uonline_pg' TO N'E:\DB\uonline_pg.mdf', MOVE N'uonline_pg_log' TO N'F:\Logs\uonline_pg_log.ldf', NOUNLOAD, REPLACE, STATS = 5 ALTER DATABASE [uonline_pg] SET MULTI_USER
18 | Iniciar el servicio de Node JS .38, pm2 start ecosystem.js | OK
19 | Apuntar el AD en la aplicaciones web de 172.17.3.6 | OK
20 | Redireccionar a la base de datos azure, del paso No 9 | OK
21 | Modificar del portal empresarial el formulario “reportes.aspx”, por el nombre de la BD | OK
22 | Redireccionar el proyecto RESCREDENCIALES \\192.168.1.28\rescredenciales\web.config a la base de datos de la nube (http://consultas.utec.edu.sv/rescredenciales/login.aspx) | OK
23 | Desde el portal empresarial deshabilitar las opciones siguientes: update adm_opm_opciones_menu set opm_link = concat(opm_link, '1') where opm_codigo in(65,133,339,340,341,342,433,753, 450) | OK
Academica – Cambio de Seccion
Planificacion - Particiones
Academica – Reactivacion de materias
Academica – Adicion de Materias
Academica – Retiro de Ciclo
Academica - Retiro de Materias
Nuevo Ingreso –Nuevo Ingreso – Cambio Horarios
Nuevo Ingreso –Nuevo Ingreso – Adicion de Materias
Nuevo Ingreso –Nuevo Ingreso – Retiro de Materias
Nuevo Ingreso –Nuevo Ingreso - Retiro de Ciclo
Mantenimiento - Retiro de ciclo general
24 | Actualizar aptos inscribir: exec web_ins_alumnos_listos_inscribir 1, 0, 131 | OK
25 | Quitar la página de mantenimiento de PayWay y UtecVirtual | OK
26 | Verificar que carguen todas las aplicaciones que se modificaron | OK
Realizar prueba de consulta con los Web Services con un NPE
En el sistema empresarial, verificar la facturación, (Colecturia, Facturacion, Impresión Masiva)
Redireccionar UTEC VIRTUAL a azure \\192.168.1.48
27 | Pruebas de inscripción con un carnet | OK

## Desmontaje
No | Actividad realizada | Hecho
1 | Deshabilitar portal Node Js Azure, Pausar sitios Portal Utec, Pagos, consultas.utec | OK
2 | Infraestructura deshabilita la regla del NAT para el portal empresarial en el firewall, infraestructura coloca página de mantenimiento Portal Educativo, PayWay y UtecVirtual | OK
Quitar conexión a Rinnovo en los SPs: sp_insertar_pagos_x_carnet_estructurado Registra_Alumno act_car
| Quitar en el SP "sp_tramites_efecturado_inscripcion", poner a 100 los pagos de los virtuales col "pagos_realizados", ln 46 | OK
3 | Generar reporte de Ing. Ganuza | OK
4 | Consultar pagos: select top 10 * from col_mov_movimientos order by mov_codigo desc | OK
5 | * Se le agrego un 1 al string de conexión, específicamente a la base de datos, PASO 9 Montaje | OK
6 | Iniciar los servicios de sql PRODUCCION 192.168.1.24 | OK
7 | Realizar Copia de respaldo de la bases Azure uonline, uonline_pg | OK
Restauracion de los Backups --USE [master] BACKUP DATABASE [uonline_pg] TO DISK = N'C:\Data\uonlinepg17072022.bak' WITH NOFORMAT, NOINIT, NAME = N'uonline_pg', SKIP, NOREWIND, NOUNLOAD, COMPRESSION, STATS = 10 GO BACKUP DATABASE [uonline] TO DISK = N'C:\Data\uonline17072022.bak' WITH NOFORMAT, NOINIT, NAME = N'uonline', SKIP, NOREWIND, NOUNLOAD, COMPRESSION, STATS = 10 GO
8 | Restaurara bases de datos en producción use master ALTER DATABASE [uonline] SET SINGLE_USER WITH ROLLBACK IMMEDIATE RESTORE DATABASE [uonline] FROM DISK = N'E:\BD\uonline18012023.bak' WITH FILE = 1, MOVE N'ra' TO N'E:\UTECData\uonline.mdf', MOVE N'ra_log' TO N'F:\uonline_log.ldf', NOUNLOAD, REPLACE, STATS = 5 ALTER DATABASE [uonline] SET MULTI_USER use master ALTER DATABASE [uonline_pg] SET SINGLE_USER WITH ROLLBACK IMMEDIATE RESTORE DATABASE [uonline_pg] FROM DISK = N'E:\BD\uonlinepg18012023.bak' WITH FILE = 1, MOVE N'uonline_pg' TO N'E:\UTECData\uonline_pg.mdf', MOVE N'uonline_pg_log' TO N'F:\uonline_pg_log.ldf', NOUNLOAD, REPLACE, STATS = 5 ALTER DATABASE [uonline_pg] SET MULTI_USER | OK
9 | Infraestructura procede a bajar los servicios de Azure | OK
10 | Redireccionar a la base de datos azure a local, del Paso No 7 Montaje | OK
11 | Al finalizar la copia de respaldo, se bajan los servicios de SQL Server del servidor 172.16.3.4 | OK
12 | Realizar prueba de impresión desde Portal empresarial / colecturia /facturas /Impresión masiva | OK
13 | Revisión web service funcionamiento | OK
14 | Definir los periodos de inscripción desde el portal empresarial: Seguridad -> Periodos de Inscripción | OK
15 | Quitar la pagina de mantenimiento de PayWay y UtecVirtual | OK
16 | Verificar que carguen todas las aplicaciones que se modificaron | OK
17 | Levantar Node Js Local apuntando local 192.168.1.38\sitioweb | OK
18 | Habilitar inscripcion.utec.edu.sv en el portal utec | OK
19 | Desde el portal empresarial habilitar las opciones siguientes: update adm_opm_opciones_menu set opm_link = replace(opm_link, 'aspx1', 'aspx') where opm_codigo in(65,133,339,340,341,342,433,753, 450) | OK
20 | Infraestructura Habilita acceso al portal empresarial externamente y hablita portal.utec.edu.sv, habilita los sitios del paso 1 | OK
21 | Realizar ponderación de notas: Seguridad > Generalidades de sistemas -> Crear ponderaciones | OK